## Διεργασία
Βήματα διεργασίας SCRUM
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
1 | Δημιουργία Product backlog
|  | Εισαγωγή User stories | Product owner
|  | Προτεραιοποίηση | Product owner
2 | Φάση Sprint (max 22 ημέρες διάρκεια - 1000 ανθρωποώρες)
2.1 | Sprint Planning (1η ημέρα)
|  | Ορισμός στόχου Sprint | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας | Ομάδα SCRUM
|  | Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks) | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Αυτοοργάνωση ομάδας | Ομάδα SCRUM
2.2 | Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
|  | Αφαίρεση εμποδίων | SCRUM Master
|  | Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια) | SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
|  | Ανάπτυξη λειτουργιών των user stories | Ομάδα SCRUM | βλ. Unified Process
|  | Ενημέρωση Burn down διαγράμματος | SCRUM Master
2.3 | Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
|  | Sprint review (4 ώρες) | Ολοι
|  | Sprint retrospective (15' έκαστος) | Ολοι
Μεθοδολογία Unified Process
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
2.2.1 | Εννοιολογικό μοντέλο (αρχικό διάγρ. Κλάσεων |  | Σχεδιαστής

## Product backlog GYM
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (GymProj)
ID | STORY | Περιγραφή | Estimation | Priority
| (Product owner) |  | (Scrum Team) | (PO)
Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US06 | Ως μη-ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να δημιουργήσω λογαριασμό για να έχω πρόσβαση στο σύστημα | Στο UI εισάγω τα στοιχεία μου (ονοματεπώνυμο, κλπ, email, username, passw) και δημιουργείται ο λογαριασμός μου
US01 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login | Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (username, passw) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή
US09 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout | Πατώντας "Logout" εξέρχομαι από την εφαρμογή και ενημερώνεται ο λογαριασμός μου
US08 | Ως διαχειριστής του συστήματος θέλω να δημιουργήσω ένα script για καθαρισμό της ΒΔ
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να δω την λίστα των προγραμμάτων γυμναστικής για να επιλέξω ένα για το πρόγραμμά μου | Στο UI εμφανίζονται τα προγράμματα γυμναστικής. Επιλέγοντας ένα πρόγραμμα εμφανίζονται το κόστος συνδρομής, οι ημέρες και ώρες που προσφέρεται το πρόγραμμα. Επιλέγοντας "Προσθήκη στο πρόγραμμά μου" ενημερώνεται το πρόγραμμά μου και το κόστος της συνδρομής μου.
US10 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να πληρώσω συνδρομή για να γίνω συνδρομητής και να έχω πρόσβαση σε προγράμματα του γυμναστηρίου | Στο UI εμφανίζεται το πρόγραμμα γυμναστικής μου, καθώς και το κόστος της συνδρομής με επιλογές διάρκειας συνδρομής. Επιλέγοντας "Διάρκεια συνδρομής" και "Πληρωμή" ολοκληρώνεται η πληρωμή.
US04 | Ως διαχειριστής θέλω να προσθέσω στην λίστα ένα νέο πρόγραμμα γυμναστικής
US03 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να διαγράψω από την λίστα των προγραμμάτων γυμναστικής ένα πρόγραμμα που έχω επιλέξει
US05 | Ως διαχειριστής θέλω να επεξεργαστώ από την λίστα των προγραμμάτων γυμναστικής ένα πρόγραμμα που έχω επιλέξει
US07 | Ως διαχειριστής του συστήματος θέλω να βλέπω τη λίστα με τους λογαριασμούς για login

## Sprint backlog GYM
Sprint backlog
User stories ank Tasks
ID | User story/Tasks | Προσπάθεια | Αρμόδιος
US06 | Ως φοιτητής έχω πρόσβαση στο σύστημα ΠΥΘΙΑ για να κάνω τη δήλωση των μαθημάτων.
1 | Σχεδίαση UI
2 | Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
3 | Σχεδίαση ΒΔ
4 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
5 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
6 | Δημιουργία τεκμηρίωσης
US01 | Ως φοιτητής θέλω να κάνω login
1 | Σχεδίαση UI
2 | Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
3 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
4 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
5 | Δημιουργία τεκμηρίωσης
US09 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout
1 | Σχεδίαση UI
2 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
3 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
US08 | Ως διαχειριστής του συστήματος θέλω να εισάγω μαθήματα του εξαμήνου
1 | Σχεδίαση UI
2 | Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
3 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
4 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
5 | Δημιουργία τεκμηρίωσης

## Task examples
Task examples
Εξέταση κριτιρίων αποδοχής
Σχεδίαση UI
Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
Σχεδίαση ΒΔ
Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
Δημιουργία τεκμηρίωσης
Συγγραφή online help
Προσθήκη error logging

## US + Acceptance criteria
Sprint backlog
User stories ank Acceptance criteria
ID | User story
US06 | Ως φοιτητής έχω πρόσβαση στο σύστημα ΠΥΘΙΑ για να κάνω τη δήλωση των μαθημάτων.
Σενάριο: Φοιτητής έχει πρόσβαση στο σύστημα ΠΥΘΙΑΣ με τα στοιχεία του.
Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής και είμαι στην Login page
Όταν εισάγω τα βασικά μου στοιχεία (username, κωδικό)
Και τα διαπιστευτήριά μου (username, password) μία φορά για επιβεβαίωση
Και πατάω το κουμπί "Είσοδος" (Log In)
Τότε το σύστημα μπαίνει προσωπικά στοιχεία του φοιτητή
US01 | Ως φοιτητής θέλω να κάνω login
Σενάριο: Φοιτητής μπαίνει στο σύστημα
Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής και είμαι στην Login page
Όταν εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (username, password)
Και πατάω το κουμπί "Είσοδος" (Log in)
Τότε το σύστημα δίνει πρόσβαση
US09 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout
US08 | Ως διαχειριστής του συστήματος θέλω να εισάγω μαθήματα του εξαμήνου
Σενάριο: Ο διαχειριστής εισάγει μαθήματα του εξαμήνου
Δεδομένου ότι είμαι διαχειριστής και είμαι στη φόρμα DiaxeirisiMathimatwnUI
Όταν ανοίγω την φόρμα DiaxeirisiMathimatwnUI
Τότε το σύστημα μου εμφανίζειτην φόρμα DiaxeirisiProgrammatwnUI που περιέχει τα πεδία "Τίτλος Μαθήματος", "Εξάμηνο Μαθήματος", "Κωδικός Μαθήματος", "Διδακτικές Μονάδες", "Τύπος Μαθήματος" και "Ώρες Μαθήματος" που απαιτούνται
Όταν συμπληρώσω το πεδίο "…."
και συμπληρώσω το πεδίο "…." με …
και συμπληρώσω το πεδίο "Ώρες Μαθήματος" με διαθέσιμη ώρα 9:00 έως 18:00
και πατήσω το κουμπί "Προσθήκη μαθημάτων"
Τότε το σύστημα αποθηκεύει τη νέα δήλωση μαθημάτων
και το σύστημα καθαρίζει τα πεδία της φόρμας