## Διεργασία
Βήματα διεργασιών SCRUM και Unified Process
SCRUM / Unified Process (UP)
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
1 | Δημιουργία Product backlog
|  | Εισαγωγή User stories | Product owner
|  | Προτεραιοποίηση | Product owner
2 | Φάση Sprint (max 4 εβδομάδες διάρκεια ~ 1000 ανθρωποώρες)
2.1 | Sprint Planning (1η ημέρα)
|  | Ορισμός στόχου Sprint | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας | Ομάδα SCRUM
|  | Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks) | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Αυτοοργάνωση ομάδας | Ομάδα SCRUM
2.2 | Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
|  | Αφαίρεση εμποδίων | SCRUM Master
|  | Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια) | SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
2.2.1 | UP | Εννοιολογικό μοντέλο | Ομάδα SCRUM/Σχεδιαστής
2.2.2 | UP | Διάγραμμα ακολουθίας | Ομάδα SCRUM/Σχεδιαστής
2.2.3 | UP | Διάγραμμα κλάσεων | Ομάδα SCRUM/Σχεδιαστής
2.2.4 | UP | Κώδικας | Ομάδα SCRUM/Προγραμματιστής
|  | Ενημέρωση Burn down διαγράμματος | SCRUM Master
2.3 | Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
|  | Sprint review (4 ώρες) | Ολοι
|  | Sprint retrospective (15' έκαστος) | Ολοι

## Product backlog GYM
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (GymProj)
ID | STORY | Περιγραφή | Estimation | Priority
| (Product owner) |  | (Scrum Team) | (PO)
Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US06 | Ως μη-ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να δημιουργήσω λογαριασμό για να έχω πρόσβαση στο σύστημα | Στο UI εισάγω τα στοιχεία μου (ονοματεπώνυμο, κλπ, email, username, passw) και δημιουργείται ο λογαριασμός μου
US01 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login | Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (username, passw) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή
US09 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout | Πατώντας "Logout" εξέρχομαι από την εφαρμογή και ενημερώνεται ο λογαριασμός μου
US08 | Ως διαχειριστής του συστήματος θέλω να δημιουργήσω ένα script για καθαρισμό της ΒΔ
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να δω την λίστα των προγραμμάτων γυμναστικής για να επιλέξω ένα για το πρόγραμμά μου | Στο UI εμφανίζονται τα προγράμματα γυμναστικής. Επιλέγοντας ένα πρόγραμμα εμφανίζονται το κόστος συνδρομής, οι ημέρες και ώρες που προσφέρεται το πρόγραμμα. Επιλέγοντας "Προσθήκη στο πρόγραμμά μου" ενημερώνεται το πρόγραμμά μου και το κόστος της συνδρομής μου.
US10 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να πληρώσω συνδρομή για να γίνω συνδρομητής και να έχω πρόσβαση σε προγράμματα του γυμναστηρίου | Στο UI εμφανίζεται το πρόγραμμα γυμναστικής μου, καθώς και το κόστος της συνδρομής με επιλογές διάρκειας συνδρομής. Επιλέγοντας "Διάρκεια συνδρομής" και "Πληρωμή" ολοκληρώνεται η πληρωμή.
US04 | Ως διαχειριστής θέλω να προσθέσω στην λίστα ένα νέο πρόγραμμα γυμναστικής
US03 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να διαγράψω από την λίστα των προγραμμάτων γυμναστικής ένα πρόγραμμα που έχω επιλέξει
US05 | Ως διαχειριστής θέλω να επεξεργαστώ από την λίστα των προγραμμάτων γυμναστικής ένα πρόγραμμα που έχω επιλέξει
US07 | Ως διαχειριστής του συστήματος θέλω να βλέπω τη λίστα με τους λογαριασμούς για login

## Sprint backlog GYM
Sprint backlog
User stories ank Tasks
ID | User story/Tasks | Προσπάθεια | Αρμόδιος
US06 | Ως μη-εγγεγραμμένος χρήστης θέλω να δημιουργήσω λογαριασμό για να έχω πρόσβαση στο σύστημα
1 | Σχεδίαση UI
2 | Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
3 | Σχεδίαση ΒΔ
4 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
5 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
6 | Δημιουργία τεκμηρίωσης
US01 | Ως μη-ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login
1 | Σχεδίαση UI
2 | Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
3 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
4 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
5 | Δημιουργία τεκμηρίωσης
US09 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout
1 | Σχεδίαση UI
2 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
3 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
US08 | Ως διαχειριστής του συστήματος θέλω να εισάγω προγράμματα του γυμναστηρίου
1 | Σχεδίαση UI
2 | Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
3 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
4 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
5 | Δημιουργία τεκμηρίωσης
US02 | Ως συνδρομητής θέλω να προσθέσω πρόγραμμα γυμναστικής στο ατομικό μου πρόγραμμα
1 | Σχεδίαση UI
2 | Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
3 | Σχεδίαση ΒΔ
4 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
5 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
6 | Δημιουργία τεκμηρίωσης
US10 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να πληρώσω συνδρομή για να γίνω συνδρομητής και να έχω πρόσβαση σε βασικά προγράμματα του γυμναστηρίου
1 | Σχεδίαση UI
2 | Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
3 | Σχεδίαση ΒΔ
4 | Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
5 | Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
6 | Δημιουργία τεκμηρίωσης

## Task examples
Task examples
Εξέταση κριτιρίων αποδοχής
Σχεδίαση UI
Σχεδίαση διαγραγράμματος κλάσεων
Σχεδίαση ΒΔ
Κωδικοποίηση UI και κλάσεων
Δοκιμές και Ελεγχος λειτουργίας
Δημιουργία τεκμηρίωσης
Συγγραφή online help
Προσθήκη error logging

## US + Acceptance criteria
Sprint backlog
User stories: Acceptance criteria, Business rules, Non functional requirements
ID | User story
US01.1 | Ως νέος χρήστης θέλω να εγγραφώ στο σύστημα Αθηνά.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Μη-εγγεγραμμένος χρήστης δημιουργεί λογαριασμό
Δεδομένου ότι είμαι μη-εγγεγραμμένος χρήστης και είμαι στην Create account page
Όταν εισάγω τα βασικά μου στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κινητό, email)
Και τα διαπιστευτήριά μου (username, password) δύο φορές για επιβεβαίωση
Και πατάω το κουμπί "Εγγραφή" (Register)
Τότε το σύστημα δημιουργεί έναν λογαριασμό
US01.2 | Ως Εγγεγραμμένος χρήστης θέλω να κάνω login
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Εγγεγραμμένος χρήστης μπαίνει στο σύστημα
Δεδομένου ότι είμαι εγγεγραμμένος χρήστης και είμαι στην Login page
Όταν εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (username, password)
Και πατάω το κουμπί "Είσοδος" (Log in)
Τότε το σύστημα δίνει πρόσβαση
US03 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout
US02 | Ως φοιτητής θέλω να εισάγω μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο φοιτητής προσθέτει μαθήματα για το ατομικό του πρόγραμμα
Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής
Οταν ανοίγω την φόρμα DilwshMathimatwnUI
Τότε το σύστημα εμφανίζει την φόρμα DilwshMathimatwnUI που περιέχει τα πεδία "Κωδικός", "Τίτλος μαθήματος", "Κωδικός προαπαιτούμενου" και "Τίτλος προαπαιτούμενου "
Όταν επιλέγω από popup λίστα και εισάγω ένα μάθημα
Τότε το σύστημα εμφανίζει τα μαθήματα
Όταν πατήσω το κουμπί "Δήλωση Μαθημάτων"
Τότε το σύστημα προσθέτει το μάθημα στο ατομικό μου πρόγραμμα
και το σύστημα εμφανίζει το τελικό πρόγραμμα μαθημάτων
Όταν πατήσω το κουμπί "Εξοδος"
Τότε το σύστημα καθαρίζει τα πεδία της φόρμας